Приложение к приказу МАОУ «СОШ №17» от 17.03.2016г. № 74-ОД

**План-график мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ «СОШ №17»,**  **подведомственных МО «Управление образования городского округа Краснотурьинск»**

Для обеспечения введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) в МАОУ «СОШ №17», подведомственных МОУО ГО Краснотурьинск необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

* создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;
* создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;
* создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;
* создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;
* создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Направления мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты | |
| Уровень  МОУО | Уровень  МАОУ «СОШ №17» |
| **1.** | **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 1.1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | 2016-2017 г.г. | МОУО, МАОУ «СОШ №17» | Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») введения и реализации ФГОС ОВЗ в г.о. Краснотурьинск.  Разработка необходимых муниципальных нормативных актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») введения и реализации ФГОС ОВЗ в МАОУ «СОШ №17». Разработка необходимых локальных актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.2 | Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2016 года – декабрь 2017 года | МОУО, МАОУ «СОШ №17» | Проведение  разъяснительной  работы,  организация  мероприятий по  ознакомлению с  разъяснениями | Использование разъяснений в практической деятельности в МАОУ «СОШ №17» |
| 1.3 | Подготовка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной  общеобразовательной программы в МАОУ «СОШ №17» | Сентябрь 2016 года – март 2017 года | МОУО, МАОУ «СОШ №17» | Доведение методических рекомендаций до ОО  Проведение теоретического и практико – ориентированного семинара и круглого стола по разработке и реализации АОП ОО | Использование методических рекомендаций в практической деятельности МАОУ «СОШ №17» |
| 1.4 | Проведение мониторинга  готовности МАОУ «СОШ №17» к  введению ФГОС ОВЗ  (нормативно-правовое,  организационно-  методическое,  кадровое,  материально-  техническое  обеспечение) | август 2016 года-  май 2017 года | МОУО, МАОУ «СОШ №17» | Сбор и анализ  информации,  подготовка  информационно-  аналитических  материалов | Проведение внутреннего аудита  готовности МАОУ «СОШ №17» к введению ФГОС ОВЗ  (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов) |
| 1.5 | Использование в практике  инструктивных писем, методических рекомендаций Минобрнауки России по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | МОУО, МАОУ «СОШ №17» | Доведение  инструктивных  писем,  методических рекомендаций до ОО. Организация совещаний с руководителями ОО | Использование инструктивных писем, методических рекомендаций в практической деятельности МАОУ «СОШ №17» |
| 1.6 | Мониторинг условий введения и реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2016 года - декабрь 2018 года | МОУО, МАОУ «СОШ №17» | Сбор материалов для мониторинга и направление в Минобраз СО | Проведение мониторинга на уровне МАОУ «СОШ №17» и направление материалов в МОУО и Минобраз СО |
| 1.7 | Разработка проектов  адаптированных  основных  общеобразовательных программ образования обучающихся с ОВЗ | сентябрь 2016 года – май 2017 года | МОУО, МАОУ «СОШ №17» | Контроль за  разработкой  проектов  адаптированных  основных общеобразовательных программ  образования  обучающихся с ОВЗ | Разработка  проектов  адаптированных  основных  общеобразовательных программ  образования  обучающихся с ОВЗ |
| 1.8 | Ведение мониторинга системы образования детей с ОВЗ (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 г. №14) | ежегодно, начиная с 2016 года | МОУО, МАОУ «СОШ №17» | Сбор материалов для мониторинга и направление в Минобраз МО | Проведение мониторинга на уровне МАОУ «СОШ №17» и направление материалов в МОУО и Минобраз СО |
| **2.** | **Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 2.1 | Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ | август-сентябрь 2017 года | МОУО, МАОУ «СОШ №17» | Создание рабочей группы МОУО по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ | Создание рабочей группы МАОУ «СОШ №17» по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.2. | Взаимодействие со «стажировочными площадками» Свердловской области, по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016-2017 г.г. | МОУО, МАОУ «СОШ №17» | Участие специалистов МОУО в мероприятиях в том числе в обучающих (круглые столы, семинары, совещания), проводимых на базе «стажировочных площадок» | Участие руководителей, педагогических работников МАОУ «СОШ №17» в мероприятиях в том числе в обучающих (круглые столы, семинары, совещания), проводимых на базе «стажировочных площадок» |
| 2.3. | Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | МОУО, МАОУ «СОШ №17» | Участие специалистов МОУО в семинарах, совещаниях, круглых столах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Участие руководителей, педагогических работников МАОУ «СОШ №17» в семинарах, совещаниях, круглых столах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| **3.** | **Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей, педагогических работников МАОУ «СОШ №17» по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016-2019 годы | МОУО, МАОУ «СОШ №17» | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МАОУ «СОШ №17» по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.2. | Тьюторское (консультативное) сопровождение ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | ежегодно, начиная с 2016 года | МОУО, МАОУ «СОШ №17» | Участие специалистов МОУО, руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях «стажировочных площадок» | Участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях «стажировочных площадок» |
| 3.3. | Распространение методических рекомендаций по проектированию деятельности МАОУ «СОШ №17» условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016-2017 г.г. | МОУО, МАОУ «СОШ №17» | Доведение методических рекомендаций до ОО | Использование методических рекомендаций в практической деятельности МАОУ «СОШ №17» |
| **4.** | **Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 4.1. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2016-2017 г.г. | МОУО, МАОУ «СОШ №17» | Разработка и утверждение муниципальных заданий с учетом необходимости обеспечения и реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 4.2 | Использование в практике методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ | 2016-2017 г.г. | МОУО, МАОУ «СОШ №17» | Учет методических рекомендаций при формировании: муниципального бюджета на очередной финансовый год; муниципальных заданий ОО | Эффективное планирование расходов средств областного или муниципального бюджетов |
| **5.** | **Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 5.1 | Организация и проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | ежегодно, начиная с 2017 года | МОУО, МАОУ «СОШ №17» | Организация и проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне.  Организация участия руководящих и педагогических работников ОО в муниципальных и областных мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Проведение педагогических советов, методических объединений в МАОУ «СОШ №17» по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.  Участие руководящих и педагогических работников МАОУ «СОШ №17» в муниципальных и областных мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2. | Информационное сопровождение на сайте МОУО и МАОУ «СОШ №17» о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016-2017 г.г. | МОУО, МАОУ «СОШ №17» | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ на сайте МОУО | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ на сайте МАОУ «СОШ №17» и электронном школьном журнале |
| 5.3. | Обеспечение информационной открытости МАОУ «СОШ №17» по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | ежегодно | МОУО | Проведение мониторинга информационной открытости муниципальных ОО | Организация публичной отчетности МАОУ «СОШ №17» о ходе и результатах введения и реализации ФГОС ОВЗ |